惠州市2018年重点建设项目责任分工

| 序号 | 项目名称（247项） | 主管领导 | 协调领导 | 责任单位及责任人 | 2018年主要工作目标 | 开工时间 | 计划投产时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从莞高速公路惠州段 | 麦教猛 | 吴献民 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成路面工程、交安机电工程、房建工程施工。 | 2012.05 | 2018.09 | 惠州莞从高速公路投资有限公司 |
| 2 | TCL集团模组整机一体化智能制造产业基地 | 麦教猛 | 吴献民 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成华星光电建设并试产。多媒体项目进行主体建筑施工、园区道路及绿化、二次装修、机电设备安装。 | 2017.05 | 2018.05 （华星光电） | TCL科技产业园有限公司 |
| 3 | 惠州TCL集团股份公司T商智云协同制造报务平台 | 麦教猛 | 吴献民 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成报批，进行土建施工。 | 2017.11 | 2019.12 | TCL集团股份有限公司 |
| 4 | S120潼湖至三和段道路改造工程 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成排水、道路、交通及配套设施。 | 2015.12 | 2018.12 | 仲恺高新区住房和城乡规划建设局 |
| 5 | G205与S357连接公路建设工程 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成道路基础及配套工程建设。 | 2017.06 | 2018.12 | 仲恺高新区住房和城乡规划建设局 |
| 6 | S120连接潼湖农垦部队公路工程（联发大道） | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成道路基础及配套工程建设。 | 2016.03 | 2018.12 | 仲恺高新区住房和城乡规划建设局 |
| 7 | S120线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程 | 胡建斌 | 高志平 | 市公路管理局（李瑞奇） 惠城区政府（陈国强） | 完成路基工程、桥梁工程及路面工程施工。 | 2016.06 | 2018.12 | 惠州市泰润投资管理有限公司 |
| 8 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳） | 进行路基、桥涵、隧道工程建设。 | 2016.12 | 2020.12 | 惠州河惠莞高速公路有限公司 |
| 9 | 惠东县高潭革命老区潮惠高速连接线改扩建工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行路基、路面、桥涵建设。 | 2017.03 | 2019.12 | 惠东县公路管理局 |
| 10 | 惠州大道东段延长线改建工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成征地拆迁补偿，进行路基、桥涵建设。 | 2017.01 | 2020.04 | 惠东县公路管理局 |
| 11 | 惠州海湾大桥延长线工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成征地拆迁补偿，进行部分路基、桥涵、隧道建设。 | 2017.11 | 2020.11 | 惠东县公路管理局 |
| 12 | 中广核广东太平岭核电厂进厂公路建设工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成全部征地拆迁工作，进行路基土石方、隧道工程、桥涵洞工程施工。 | 2017.09 | 2020.06 | 惠东县交通运输局 |
| 13 | 省道S244线龙门县城至平陵段改建工程项目 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成征地，进行路基、路面及桥涵施工。 | 2017.11 | 2019.11 | 龙门县交通运输局 |
| 14 | 省道S255线博罗龙桥东江大桥改扩建工程 | 胡建斌 | 高志平 | 市公路管理局（李瑞奇） 市国资委（左顺全） 博罗县政府（陈国煌） | 完成桩基础工程施工。 | 2017.07 | 2022.02 | 惠州东江龙桥投资管理有限公司 |
| 15 | 惠河高速公路白石互通 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成勘察设计，进行征地、基础土建施工。 | 2017.08 | 2019.12 | 广东河惠高速公路有限公司 |
| 16 | 韶惠高速惠龙段项目 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成立项核准、初步设计、施工图批复，全线动工。 | 2018.12 | 2021.12 | 惠州惠龙高速公路有限公司 |
| 17 | 韶关翁源至新丰高速惠州段 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成项目立项，进行路基、桥涵、隧道建设。 | 2018.01 | 2021.12 | 广东韶新高速公路有限公司 |
| 18 | 芦洲至泰美大桥及其引道工程 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳 惠城区政府（陈国强） 博罗县政府（陈国煌） | 开展征地，进行路基、路面、桥涵及其他附属工程建设。 | 2018.06 | 2020.06 | 市交通运输局直属分局地方公路站 |
| 19 | 芦洲至泰美大桥二期引道工程（生态园进场路） | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） 市交通运输局（钟朝阳） | 完成征地，进行路基、路面、桥涵及其他附属建设。 | 2018.06 | 2019.06 | 市交通运输局直属分局地方公路站 |
| 20 | 省道S353龙门至水贝段建设工程项目 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成勘察设计，进行路基、路面及桥涵施工。 | 2018.03 | 2020.02 | 龙门县交通运输局 |
| 21 | 赣州至深圳铁路惠州段 | 胡建斌 | 高志平 | 市发展改革局（徐毅） | 开展征地拆迁，进行路基、桥涵、隧道工程建设。 | 2016.12 | 2020.12 | 赣深铁路深圳指挥部 |
| 22 | 广州至汕尾铁路惠州段 | 胡建斌 | 高志平 | 市发展改革局（徐毅） | 开展征地拆迁，进行路基、桥涵、隧道工程建设。 | 2017.05 | 2020.12 | 广汕铁路广州指挥部 |
| 23 | 珠三角城际轨道交通（惠州）TOD综合开发 | 胡建斌 | 高志平 | 市国资委（左顺全） 市国土资源局（黄伟涛） | 进行土地一级开发，完成土规调整、用地报批等。 | 2017.05 | 2020.12 | 惠州城际轨道实业有限公司 |
| 24 | 惠州机场航站区扩容扩建工程 | 胡建斌 | 高志平 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成扩建航站楼1.1万平方米，3个停机坪及配套设施。 | 2018.02 | 2018.12 | 省机场集团公司 |
| 25 | 太平岭核电厂重件码头工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行重件码头港池航道，围海造陆，取水明渠东防波堤，厂区临时护岸建设。 | 2017.07 | 2019.06 | 惠州市太平岭码头投资建设有限公司 |
| 26 | 惠州港荃湾港区5万吨级石化码头工程 | 胡建斌 | 高志平 | 市港务局（马成辉） | 进行水工建筑物、港池疏浚、码头后方陆域、供电照明、给排水及消防建设。 | 2014.09 | 2019.12 | 惠州港业股份有限公司 |
| 27 | 广东惠州天然气电厂扩建热电联产工程 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成3台机组建设调试并投产。 | 2013.12 | 2018.09 | 广东惠州天然气发电有限公司 |
| 28 | 惠州500千伏输变电及线路工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠州供电局（李铭钧） | 进行变电站及线路基础建设。 | 2015.05 | 2020.12 | 惠州供电局 |
| 29 | 惠州220千伏输变电及线路工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠州供电局（李铭钧） | 进行变电站及线路基础建设。 | 2015.05 | 2020.12 | 惠州供电局 |
| 30 | 惠州110千伏输变电及10千伏及以下配网工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠州供电局（李铭钧） | 进行变电站及线路基础建设。 | 2015.05 | 2020.12 | 惠州供电局 |
| 31 | 惠城区近期燃气工程项目 | 胡建斌 | 高志平 | 市住房和城乡规划建设局（甘少权） | 进行江北多功能气化站、三栋高中压调压站工程、惠城区近期燃气项目高压管网工程、配套燃气工程建设。 | 2010.05 | 2020.12 | 惠州市城市燃气发展有限公司 |
| 32 | 仲恺高新区近期燃气工程项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行东江气化站二期、沥林LNG气化站、陈江（潼湖）天然气门站、仲恺S357中压燃气管道工程及配套燃气管网工程建设。 | 2010.05 | 2020.12 | 惠州市城市燃气发展有限公司 |
| 33 | 中广核广东太平岭核电一期工程 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行土石方挖运、海工工程、水电路等配套建设；开展核岛负挖及筏基施工、长周期设备采购及制造。 | 2018.10 | 2024.10 | 中广核惠州核电公司 |
| 34 | 中广核惠州港口一期海上风电场项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） 市发展改革局（徐毅） | 完成各项专题评审、报批，进行土建施工。 | 2018.10 | 2021.10 | 中广核新能源投资（深圳）有限公司华南分公司 |
| 35 | 惠州供电局营业生产综合楼及供电所技术用房 | 胡建斌 | 高志平 | 惠州供电局（李铭钧） | 完成惠州博罗杨侨供电所生产综合楼等三项工程投产，推进其他项目的设计、征地等工作。 | 2015.05 | 2020.12 | 惠州供电局 |
| 36 | 惠州公众移动通信基站建设 | 胡建斌 | 高志平 | 市经济和信息化局（吴欣） | 完成400个新建基站；2000个存量改造基站的建设。 | 2017.11 | 2018.12 | 惠州铁塔公司 |
| 37 | 惠东产业转移工业园 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行土地平整、园区道路、排水排污等基础设施建设。 | 2009.12 | 2020.01 | 惠东产业转移工业园管理委员会 |
| 38 | 中科院强流重离子加速器（HIAF）加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） 惠东县政府（魏荣君） | 开展征地拆迁，进行强流重离子加速器、加速器驱动嬗变研究装置及其配套工程建设。 | 2018.06 | 2025.01 | 中国科学院近代物理研究所惠州离子科学研究中心 |
| 39 | 惠南高新科技产业园二期B片新型城镇化建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成官桥、木沥、鹿颈留用地场平工程，进行广泰北路、木沥路、白沙路道路及附属工程建设。 | 2017.04 | 2023.12 | 仲恺高新区恺建投资开发有限公司 |
| 40 | 大亚湾科达利新能源汽车动力电池结构件项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成厂房及配套工程建设。 | 2017.01 | 2018.04 | 惠州科达利精密工业有限公司 |
| 41 | 欣旺达惠州新能源项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行厂房和配套工程建设，设备安装。 | 2013.07 | 2022.10 | 欣旺达惠州新能源有限公司 |
| 42 | 惠州市新星轻合金材料项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行厂房、行政楼及配套设施建设。 | 2017.09 | 2021.10 | 惠州新星轻合金材料有限公司 |
| 43 | 博罗电视机及显示器背光源生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行电视整机系列和显示器及一体型电脑的组装线安装。 | 2017.01 | 2020.01 | 惠州明凯实业有限公司 |
| 44 | 惠州春兴精工生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行厂房建设，设备购置。 | 2017.09 | 2018.08 | 惠州春兴精工有限公司 |
| 45 | 胜宏科技（惠州）项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成研发大楼设备购置。 | 2015.09 | 2019.08 | 胜宏科技（惠州）股份有限公司 |
| 46 | 贝特瑞新能源新材料项目（三期） | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行办公楼和研发中心建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 |
| 47 | 聚飞光电LED产品生产及技术研发（惠州）建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成一期厂房、宿舍楼、仓库及配套设施的主体工程，进行设备安装。 | 2017.01 | 2020.12 | 惠州市聚飞光电有限公司 |
| 48 | 惠州亿纬锂能新能源产业园项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成厂房、仓库、居住宿舍建设。 | 2015.08 | 2019.06 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
| 49 | 广东亿鼎新能源专用车项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成功能区、宿舍楼、生产线、办公室、仓库建设。 | 2016.11 | 2020.12 | 广东亿鼎新能源汽车有限公司 |
| 50 | 赢合动力锂电池加工智能装备建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成项目4栋生产厂房主体建设。 | 2017.04 | 2019.12 | 惠州市赢合科技有限公司 |
| 51 | 仲恺莱特LED扩建项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行厂房及配套设施建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 惠州市莱特照明科技有限公司 |
| 52 | 龙旗电子二期项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成二期厂房、宿舍建设。 | 2017.11 | 2019.09 | 龙旗电子（惠州）有限公司 |
| 53 | 惠州雄韬新能源项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 完成厂房及配套建设，进行设备安装。 | 2017.12 | 2019.11 | 惠州市雄韬新能源科技有限公司 |
| 54 | 惠州保丽信一期工业项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行厂房、宿舍及地下车库及配套设施。 | 2018.01 | 2019.12 | 惠州立信科技有限公司 |
| 55 | 惠州众鑫科技民用智能电子产品生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行厂房及配套工程。 | 2018.02 | 2019.12 | 惠州市众鑫科技有限公司 |
| 56 | 光弘惠州二期生产基地建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成二期厂房生产基地建设。 | 2018.08 | 2019.06 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 57 | 大亚湾泰宏科莱电子液晶模组项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成基础工程，进行主体施工。 | 2018.02 | 2019.12 | 惠州大亚湾泰宏旅游实业有限公司 |
| 58 | 惠州云谷项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成云谷一期主体建设。 | 2018.06 | 2020.06 | 惠州云谷投资开发有限公司 |
| 59 | 惠州市泰康科技产业园 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行厂房基础主体建设。 | 2018.03 | 2020.12 | 罗浮山医疗器械有限公司 |
| 60 | 惠州杰普特光纤激光产业项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成初步设计、施工图设计、施工招标，进行主体工程建设。 | 2018.01 | 2019.08 | 惠州市杰普特电子技术有限公司 |
| 61 | 惠州佰维存储科技产业项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成生产厂房、宿舍楼和生活配套服务设施的土建工作和一期设备的铺设调试。 | 2018.01 | 2020.03 | 惠州佰维存储科技有限公司 |
| 62 | 惠州隆利中尺寸LED背光源生产基地项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成报建手续，启动项目建设，完成项目主体建设。 | 2018.01 | 2019.12 | 惠州市隆利科技发展有限公司 |
| 63 | 惠州中科诺移动通讯终端制造基地建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成项目地下室工程及厂区厂房建筑主体工程。 | 2018.03 | 2022.03 | 惠州中科诺通讯设备有限公司 |
| 64 | 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行宿舍、厂房、办公楼基础主体建设。 | 2018.05 | 2020.05 | 惠州市赢合工业技术有限公司 |
| 65 | 惠州博实结北斗监控车载终端项目及博云车联大数据中心研发及产业化 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行厂房、研发大楼、宿舍楼主体建设。 | 2018.01 | 2019.10 | 惠州市博实结科技有限公司 |
| 66 | 惠州德赛汽车电子移动互联技术集成产业化项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成前期规划报建手续，推进项目开工建设。 | 2018.12 | 2020.12 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 |
| 67 | 仲恺高盛达物联网及智能制造项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成项目前期施工报建手续，年底完成主体工程建设。 | 2018.12 | 2020.12 | 高盛达控股（惠州）有限公司 |
| 68 | 惠州盈晖电子新型显示产业部品部件智能制造生产基地项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成土地摘牌、规划报建等，动工建设。 | 2018.05 | 2020.10 | 惠州市盈晖电子有限公司 |
| 69 | 惠州通潮精密机械股份有限公司华南工厂项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成土地摘牌、规划报建等，动工建设。 | 2018.06 | 2020.09 | 惠州通潮精密机械有限公司 |
| 70 | 龙门县电子产品生产基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成3栋厂房、1栋行政大楼的主体建设。 | 2018.05 | 2020.12 | 惠州市金龙兴实业投资有限公司 |
| 71 | 中建钢构二期扩建项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成厂房环境设施建设，进行设备购买。 | 2015.06 | 2018.11 | 中建钢构阳光惠州有限公司 |
| 72 | 惠城区高新科技产业园三栋中心园 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行道路、排水、排污、通讯、天然气等基础设施建设。 | 2012.11 | 2020.12 | 惠城区高新园管委会 |
| 73 | 惠州华隆塑胶科技项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房及配套项目建设。 | 2017.11 | 2020.06 | 广东华隆塑胶科技有限公司 |
| 74 | 惠州新宏泰精密部件项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房及配套项目建设。 | 2017.11 | 2019.12 | 深圳市新宏泰粉末冶金有限公司 |
| 75 | 惠州市朝鲲科技半固态压铸项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成二栋厂房主体建设。 | 2017.11 | 2020.12 | 惠州市朝鲲科技有限公司 |
| 76 | 广东三维轨道交通设备项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成首期建设，设备引进。 | 2017.06 | 2019.12 | 广东三维轨道交通设备有限公司 |
| 77 | 惠州喜德盛铝合金复合材料与超轻自行车产业化项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 开展二期主体建设。 | 2016.11 | 2020.12 | 惠州市喜德盛自行车有限公司 |
| 78 | 惠东佳德利科技项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行厂房、宿舍及基础配套设施建设。 | 2017.09 | 2020.12 | 惠州市佳德利科技股份有限公司 |
| 79 | 广东金力变速人工智能产业基地项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成厂房、宿舍、基础配套设施建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 广东金力变速人工科技股份有限公司 |
| 80 | 惠州市中新工业园汽车零配件生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成园区内6条主干道及其附加工程，推动玖禾、瑞城项目动工建设。 | 2015.12 | 2020.10 | 博罗县石湾镇产业发展有限公司 |
| 81 | 博罗生产电线电缆项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成行政办公楼、宿舍楼主体建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 深圳深缆科技有限公司 |
| 82 | 博罗消费电子金属精密结构件建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成机器设备购置，进行厂房内装修。 | 2017.03 | 2019.03 | 惠州市嘉恒实业投资有限公司 |
| 83 | 龙门县新能源低速电动车配件生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 进行厂房、宿舍楼及员工生活配套设施建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 惠州龙门红新能源汽车有限公司 |
| 84 | 龙门县广东易置建筑节能隔热新材料项目 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成场内土地平整，进行基础主体建设。 | 2017.12 | 2019.12 | 广东易置新材料科技有限公司 |
| 85 | 中海壳牌石油化工有限公司SMPO/POD项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成设计，进行土建施工、设备采购。 | 2017.11 | 2019.12 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 86 | 惠州励鹏电子产品生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 完成基础工程施工，主体框架施工，内部装修，配套工程施工。 | 2018.03 | 2020.10 | 惠州市励鹏电子科技有限公司 |
| 87 | 惠州艾安琪服装项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行厂房及配套工程建设。 | 2018.03 | 2019.12 | 惠州市艾安琪服装有限公司 |
| 88 | 惠州聚泰工业项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房及配套工程建设。 | 2018.04 | 2020.10 | 惠州聚泰工业发展有限公司 |
| 89 | 惠州正鼎新型电子元器件生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 完成基础工程，进行厂房主体及配套工程建设。 | 2018.09 | 2020.10 | 惠州市正牌科电有限公司 |
| 90 | 惠州利元亨精密项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 完成基础工程，进行厂房及配套工程建设。 | 2018.06 | 2019.12 | 广东利元亨智能装备有限公司 |
| 91 | 惠州大亚湾宙邦三期项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成设计，进行土建施工、设备采购。 | 2018.09 | 2019.12 | 惠州市宙邦化工有限公司 |
| 92 | 大亚湾敏华智能家具驱动系统项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成设计，进行基础工程及主体施工。 | 2018.08 | 2020.03 | 敏华（国际）实业有限公司 |
| 93 | 大亚湾敏华智能家具项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成设计，进行基础工程及主体施工。 | 2018.08 | 2020.03 | 敏华（国际）实业有限公司 |
| 94 | 大亚湾泰德激光智能装备项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成基础工程，进行主体建设。 | 2018.06 | 2019.12 | 深圳泰德激光科技有限公司 |
| 95 | 比亚迪3D玻璃项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完善一二期工业园现有厂房，进行智能终端3D玻璃自动化生产。 | 2018.01 | 2019.12 | 惠州比亚迪电子有限公司 |
| 96 | 关西电缆技术有限公司建设项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完善项目报建手续，开始基础建设。 | 2018.04 | 2020.04 | 惠州市关西科技有限公司 |
| 97 | 仲恺亚德客智能装备制造产业园 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完善项目报建手续，开始基础建设。 | 2018.10 | 2020.12 | 广东亚德客智能装备有限公司 |
| 98 | 惠阳奇信高新材料项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成厂区建设、设备购买，建成投产。 | 2017.05 | 2018.12 | 惠州市奇信高新材料有限公司 |
| 99 | 鼎冠塑胶玩具生产基地项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成生产厂房建设和生产设备安装。 | 2016.06 | 2018.12 | 博罗县鼎冠塑胶玩具有限公司 |
| 100 | 比亚迪消费类电子产品周边配件生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成CNC机台和机械手等智能自动化设备安装。 | 2018.01 | 2018.12 | 惠州比亚迪电子有限公司 |
| 101 | 惠州中京高性能覆铜板及半固化片项目 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成设备购置，增设生产线。 | 2016.07 | 2020.12 | 惠州中京电子科技股份有限公司 |
| 102 | 惠州仲恺智能终端装备制造产业园 | 胡建斌 | 高志平 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成东升片区石泉岭路、兴业大道首期工程；推进东升片区隆利地块场平工程和甲子片区第一期工程建设。 | 2016.07 | 2023.12 | 惠州市仲恺高新技术投资控股有限公司 |
| 103 | 惠州平进高端精密模具制造基地 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房及配套设施建设。 | 2016.09 | 2019.12 | 惠州市平进模具有限公司 |
| 104 | 惠州永静速冻食品项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠城区政府（陈国强） | 进行厂房主体及配套工程建设。 | 2017.07 | 2019.12 | 惠州市永静实业有限公司 |
| 105 | 惠阳耀华宜家家具项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成厂房土建施工。 | 2014.06 | 2019.11 | 惠州市耀华宜家实业有限公司 |
| 106 | 惠州鸿海精细化工基地项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行桥梁、水闸、道路、应急、绿化的等建设，以及园区企业厂房、办公楼、宿舍建设。 | 2009.06 | 2020.12 | 惠州市鸿海工业开发有限公司 |
| 107 | 惠州富安娜家居用品生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成厂房、宿舍及基础配套设施建设。 | 2017.09 | 2020.12 | 惠州市富安娜家居用品有限公司 |
| 108 | 惠州左右家私生产项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成厂房及配套设施建设。 | 2017.11 | 2020.12 | 惠州左右家私有限公司 |
| 109 | 龙门县奥蜜原生态蜂蜜酿造醋饮料厂项目 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成厂房及配套设施建设。 | 2016.11 | 2019.12 | 广东富康养蜂生态旅游有限公司 |
| 110 | 惠阳骏宏废旧机动车回收拆解项目 | 胡建斌 | 高志平 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成厂房建设，进行设备购买。 | 2018.06 | 2019.12 | 广东骏宏环保回收有限公司 |
| 111 | 龙门信隆产业转型升级和集聚集群承接基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 进行厂房、行政办公大楼及生活配套设施主体建设。 | 2018.10 | 2021.04 | 龙门县信隆实业有限公司 |
| 112 | 惠州龙门红产业集聚集群承接基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 进行厂房、行政办公大楼及生活配套设施主体建设。 | 2018.03 | 2020.12 | 惠州龙门红新能源电动汽车有限公司 |
| 113 | 龙门县金南公司高性能磁性材料新材料产业基地建设 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成办公楼、宿舍楼的建设，搬入部分设备。 | 2018.02 | 2020.06 | 龙门金南磁性材料有限公司 |
| 114 | 龙门县深同跃彩妆系列生产基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成大厂房建设，宿舍楼主体的建设。 | 2018.03 | 2020.12 | 惠州市深同跃实业有限公司 |
| 115 | 龙门县新型绿色环保饰面装饰板生产基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成厂房建设，宿舍楼主体建设，搬入2条生产线设备。 | 2018.02 | 2020.12 | 广东菲力绿色板业有限公司 |
| 116 | 惠州市龙门县嘉良高新岩棉生产基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 进行厂房基础主体建设。 | 2018.03 | 2023.04 | 惠州嘉良高新材料有限公司 |
| 117 | 龙门县智能健康休闲设备生产基地 | 胡建斌 | 高志平 | 龙门县政府（段致辉） | 完成2栋厂房，搬入部分设备，完成办公楼、宿舍楼的主体建设。 | 2018.05 | 2020.12 | 尚雷仕（惠州）智能健康科技有限公司 |
| 118 | 博罗县粮油储备新库区项目 | 胡建斌 | 高志平 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成高压电线路迁改和征地，进行储粮仓库4栋主体建设。 | 2017.10 | 2020.05 | 博罗县粮食储备库 |
| 119 | 惠州潼湖生态智慧区智慧大道工程 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 进行路基工程、桥梁基础及下部结构建设。 | 2017.01 | 2021.12 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 |
| 120 | 惠州潼湖生态智慧区创新与总部经济区首期道路工程 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 进行道路、排水、桥梁、绿化、机电工程建设。 | 2017.01 | 2021.12 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 |
| 121 | 惠州潼湖生态智慧区创新小镇 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 进行基础土建施工。 | 2017.05 | 2021.12 | 惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司 |
| 122 | 仲恺潼湖思科科学城 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 开展数据中心的专业设计等准备工作，进行基础土建施工。 | 2017.09 | 2021.12 | 惠州碧科科学城发展有限公司 |
| 123 | 中国信息通信研究院华南创新基地 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 进行华南创新中心、电信设备检测中心、工业大数据（华南中心）、CCC（华南）认证平台建设。 | 2018.12 | 2022.12 | 中国信息通信研究院 |
| 124 | 惠州潼湖生态智慧区湿地公园一期工程 | 胡建斌 | 吕小敏 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） 潼湖生态智慧区管委会（陈德华） | 完成项目初步设计等前期工作。 | 2018.10 | 2020.12 | 仲恺高新区公用事业办 |
| 125 | 惠州光正学校三期 | 胡建斌 | 黄育勋 | 惠城区政府（陈国强） | 完成集体宿舍、体艺中心、体育馆、教学楼建设。 | 2017.12 | 2018.12 | 惠州市光正投资有限公司 |
| 126 | 惠东教育基础设施扩容工程 | 胡建斌 | 黄育勋 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成西枝江中学项目、高级中学扩建工程和平山中学宿舍扩建工程的项目建设施工。 | 2017.12 | 2018.12 | 惠东县教育局 |
| 127 | 广东技术师范学院天河学院博罗龙华校区项目 | 胡建斌 | 黄育勋 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行政办公楼、教学楼、学生宿舍、食堂等建设。 | 2017.12 | 2020.09 | 广东技术师范学院天河学院 |
| 128 | 广州珠江职业技术学院福田校区二期项目 | 胡建斌 | 黄育勋 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行教师公寓、专家楼、室内体育馆建设。 | 2017.06 | 2020.09 | 惠州市华磐教育发展有限公司 |
| 129 | 龙门县华南师范大学附属龙门学校项目 | 胡建斌 | 黄育勋 | 龙门县政府（段致辉） | 完成幼儿园、小学校区及相关配套设施建设。 | 2016.04 | 2022.12 | 龙门东峻华赋教育实业有限公司 |
| 130 | 惠州工程职业学院三期工程 | 胡建斌 | 黄育勋 | 市教育局（袁清山） 市代建局（肖毅强） | 进行技术孵化与创业中心，图书信息中心，学生宿舍，体育馆，室外工程等建设。 | 2016.04 | 2018.08 | 市代建局 |
| 131 | 博师高级中学 | 胡建斌 | 黄育勋 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行教学设施、生活设施、体育设施建设。 | 2017.03 | 2019.09 | 博罗县博师高级中学 |
| 132 | 博罗中专新校区 | 胡建斌 | 黄育勋 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成公寓楼、行政楼、教学楼、学生公寓、实训楼地下土方桩基和地上结构及安装。 | 2017.10 | 2019.12 | 博罗中等专业学校 |
| 133 | 北大附属仲恺实验学校 | 胡建斌 | 黄育勋 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行综合教学楼、科研楼、实验室建设。 | 2017.12 | 2020.05 | 惠州市嘉鸿教育投资有限公司 |
| 134 | 北大培文惠州实验学校 | 胡建斌 | 黄育勋 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成第一期工程校区建设，采购教学设备。 | 2018.03 | 2019.09 | 惠州市丰泰城房地产开发有限公司 |
| 135 | 广外附设大亚湾外国语学校二期 | 胡建斌 | 黄育勋 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成教学楼、行政楼、食堂、篮球馆、宿舍楼建设。 | 2018.03 | 2019.09 | 惠州大莘教育投资有限公司 |
| 136 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州段 | 林春生 | 杨荣 | 市交通运输局（钟朝阳） | 进行路基、桥涵、隧道工程建设。 | 2016.12 | 2020.12 | 广东省高速公路有限公司 |
| 137 | 巡特警反恐实战训练基地及刑侦检验技术中心 | 林春生 | 杨荣 | 市公安局（江永良） | 完成主体及装修、安装和室外工程建设。 | 2014.07 | 2018.09 | 市公安局 |
| 138 | “平安惠州”指挥体系建设项目 | 林春生 | 杨荣 | 市公安局（刘晓阳） | 完成业务系统、支撑系统、信息平台、基础环境建设。 | 2015.11 | 2018.10 | 市公安局 |
| 139 | 惠州市消防综合训练基地 | 林春生 | 杨荣 | 市公安消防局（李土恩） | 完成基础主体工程，室外环境绿化工程建设。 | 2017.03 | 2018.12 | 市代建局 |
| 140 | 惠州市特殊人员羁押医院 | 林春生 | 杨荣 | 市公安局（黄新平） | 完成羁押医院主体及配套设施建设。 | 2015.12 | 2018.03 | 市代建局 |
| 141 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路新丰至博罗段 | 余金富 | 周海英 | 市交通运输局（钟朝阳） | 完成路面、绿化、房建、交安机电施工。 | 2015.07 | 2019.02 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
| 142 | 仲恺潼湖观洞湖森林公园项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成环湖绿道30公里和部分配套基础设施、景点建设。 | 2016.04 | 2018.12 | 仲恺高新区农村工作局 |
| 143 | 骏马精密工业（惠州）项目 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成装修，购买设备。 | 2017.08 | 2018.12 | 骏马精密工业（惠州）有限公司 |
| 144 | 伯恩光学玻璃生产惠州基地扩建项目 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成装修，购买设备。 | 2017.08 | 2018.10 | 伯恩光学（惠州）有限公司 |
| 145 | 博罗贤丰新能源材料科技项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成厂房建设，设备安装。 | 2017.09 | 2018.12 | 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 |
| 146 | 伯恩（永湖）高新科技园 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成伯恩园区的基础设施建设，进行设备购置和安装。 | 2016.05 | 2020.12 | 伯恩高新科技（惠州）有限公司 |
| 147 | 伯恩（三和）生产基地 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行新厂房建设，设备安装。 | 2016.05 | 2020.12 | 伯恩高新科技（惠州）有限公司 |
| 148 | 惠州旭硝子显示玻璃二期改扩建项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行二期厂房及附属等基础建设工作，争取二期厂房封顶。 | 2017.08 | 2019.01 | 旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司 |
| 149 | 大金中央空调生产工业项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成设备购置安装，建成投产。 | 2015.11 | 2018.11 | 大金空调（上海）有限公司惠州分公司 |
| 150 | 惠州绵俪生物科技项目 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 完成厂区一期基础工程，进行厂房及配套设施主体工程建设。 | 2017.11 | 2019.12 | 惠州绵俪生物科技有限公司 |
| 151 | 大亚湾东风本田一体化项目 | 余金富 | 周海英 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成厂房主体建设，进行汽车零部件加工。 | 2014.09 | 2020.12 | 东风本田汽车零部件有限公司 |
| 152 | 惠州神田研发及加工中心项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成机架加工车间、台板加工车间、全自动数控设备五金机加中心建设。 | 2017.11 | 2019.12 | 惠州神田精密机械有限公司 |
| 153 | 惠州大亚湾中海乐金ABS二期项目 | 余金富 | 周海英 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成基础施工，进行主体建设。 | 2018.02 | 2019.09 | 中海油乐金化工有限公司 |
| 154 | 中国·罗浮山文化产业孵化基地（二期）项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成演播厅、演播厅配套用房、办公楼、服务中心、创业园、员工宿舍、十三行同文街副街建设。 | 2017.02 | 2018.12 | 惠州罗浮山帝尊实业有限公司 |
| 155 | 博罗罗阳大润发项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成综合购物广场及配套物流综合体建设。 | 2016.02 | 2018.12 | 惠州市红润发投资有限公司 |
| 156 | 大亚湾华润小径湾文化生态休闲基地项目 | 余金富 | 周海英 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成华润大学二期及档案馆、国际学校土建、滨河影院、山谷公园及特色农场建设。 | 2017.03 | 2018.12 | 华润沿海（惠州）发展有限公司 |
| 157 | 大亚湾敏华家居商场项目 | 余金富 | 周海英 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成主体工程施工，进行设备采购及安装。 | 2016.11 | 2018.12 | 敏华家居商场（惠州）有限公司 |
| 158 | 惠州仲恺高新区检验检测服务中心项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成室内装修和安装工程，建成投产。 | 2015.06 | 2018.12 | 惠州市仲恺高新区科技园有限公司 |
| 159 | 惠州现代农业示范园 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 完成商业街基础工程，主体建筑，内部装修，推进观光园区花卉苗木、花田及观赏景点建设。 | 2014.12 | 2020.10 | 惠州澳宝物业投资有限公司 |
| 160 | 惠州海吉星农产品物流园 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 启动冷链仓储及水产交易区建设，推进加工配送区、配套生活区建设。 | 2016.12 | 2019.12 | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 |
| 161 | 惠州旭日花城西湖城市综合体 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 进行综合体主体工程建设，完成地下4层。 | 2016.06 | 2019.12 | 旭日花城房产（惠州）有限公司 |
| 162 | 惠州鸿鹄蓝谷智慧广场 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房及配套设施建设。 | 2017.07 | 2019.12 | 鸿鹄（惠州）投资有限公司 |
| 163 | 惠阳华叶家博园项目 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成展示楼建设，同时开展公寓建设。 | 2016.07 | 2020.12 | 惠州市华叶盛世投资有限公司 |
| 164 | 惠阳润杨温泉度假村 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成酒店、商业等配套设施建设。 | 2013.07 | 2021.11 | 广东润杨酒店投资有限公司 |
| 165 | 惠东稔山科技文化生态城 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行展馆、研发楼、人才公寓、中央公园建设。 | 2017.11 | 2027.10 | 惠东碧桂园产城发展有限公司 |
| 166 | 惠东稔山坝子生态旅游项目 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行观光生态休闲园林景观及基础设施建设。 | 2014.08 | 2020.10 | 惠州市碧铭园园林有限公司 |
| 167 | 惠州市生态安墩旅游养生建设项目 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行旅游基础设施、生态型度假型酒店、森林旅游开发和乡村田园旅游开发建设。 | 2016.06 | 2021.12 | 惠东金东海投资有限公司 |
| 168 | 惠东星河智慧小镇 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行森林度假区配套公寓和滨海度假区配套公寓建设。 | 2017.03 | 2025.10 | 惠州市南乾实业有限公司 |
| 169 | 惠州市好收成现代农业物流中心 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 启动项目行政办公楼、粮油仓库建设。 | 2017.11 | 2020.12 | 惠州市好收成农贸物流公司 |
| 170 | 博罗宏兴茶山休闲谷项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行综合服务中心、传统文化教育基地、养生茶艺馆、红木工艺馆、石雕工艺馆、根雕工艺馆建设。 | 2015.11 | 2024.12 | 惠州宏兴茶山休闲谷有限公司 |
| 171 | 广东博森旅游文化项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成童玩小园建设、进行水库和鱼塘改造、启动商业街和旅游配套设施建设。 | 2016.09 | 2023.11 | 广东博森旅游文化投资有限公司 |
| 172 | 罗浮山名流幸福庄园一期项目 | 余金富 | 周海英 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成基础设施及酒店，商业配套建设。 | 2011.01 | 2019.12 | 博罗名流实业有限公司 |
| 173 | 龙门县万惠洪浪山温泉度假山庄项目 | 余金富 | 周海英 | 龙门县政府（段致辉） | 完成旅客服务中心，进行商务酒店、休闲会所、水上娱乐设施及其他配套设施建设。 | 2017.03 | 2019.12 | 龙门县万惠洪浪山温泉度假有限公司 |
| 174 | 龙门县碧桂大观（南昆山）生态旅游综合项目 | 余金富 | 周海英 | 龙门县政府（段致辉） | 完成旅游度假屋与配套设施建设。 | 2012.01 | 2019.01 | 惠州碧桂大观投资有限公司 |
| 175 | 龙门县依云四季项目 | 余金富 | 周海英 | 龙门县政府（段致辉） | 进行五星级酒店、酒店式度假公寓、高档休闲度假院落、娱乐休闲设施、温泉、园林景观建设。 | 2017.01 | 2020.01 | 惠州南昆恒福置业有限公司 |
| 176 | 惠州恒裕城市综合体项目 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成主体建设，进行装饰和安装工程施工。 | 2015.09 | 2019.09 | 惠州市恒裕科技有限公司 |
| 177 | 惠州T21创新项目 | 余金富 | 周海英 | 惠城区政府（陈国强） | 进行13栋主体改建，建成写字楼、展区、宿舍及配套设施。 | 2018.03 | 2019.12 | 广东开轩文化有限公司 |
| 178 | 惠东檀溪谷国际生态旅游度假区 | 余金富 | 周海英 | 惠东县政府（魏荣君） | 进行檀溪风情小镇，星级酒店群建设，开展儿童乐园的设备选型及部分设备初步安装工作。 | 2018.06 | 2023.12 | 惠州市檀悦文旅创投资有限公司 |
| 179 | 龙门县家和十里水湾项目 | 余金富 | 周海英 | 龙门县政府（段致辉） | 完成规划生态医养社区和休闲度假社区规划，开工建设。 | 2018.01 | 2021.12 | 龙门仙岛开发投资有限公司 |
| 180 | 中国供销•广东龙门农特产品电商物流商贸城项目 | 余金富 | 周海英 | 龙门县政府（段致辉） | 进行一期农产品交易中心开工建设。 | 2018.06 | 2020.01 | 惠州中农批农产品批发市场有限公司 |
| 181 | 惠州永发动漫智慧高新产业园 | 余金富 | 周海英 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成自动化总装车间、精密注塑车间、新型机械设备室、实验室、多媒体室、动力室主体工程建设。 | 2016.06 | 2020.12 | 永发电子（惠州）有限公司 |
| 182 | 东裕电器（惠州）有限公司项目 | 余金富 | 周海英 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成主体装修和配套设施建设，进行搬迁厂房、购买设备并安装调试。 | 2016.06 | 2019.09 | 东裕电器（惠州）有限公司 |
| 183 | 洛塘渠小流域和水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 完成河道水利工程、景观美化工程、沿河交通工程建设。 | 2016.03 | 2018.12 | 惠城区水利水电建设管理中心 |
| 184 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(惠州段） | 刘小军 | 杨荣 | 市交通运输局（钟朝阳） | 开展勘察设计工作、征地拆迁工作、临时工程建设。 | 2018.12 | 2023.06 | 广东省高速公路有限公司 |
| 185 | 惠阳水厂二期及管网配套工程项目 | 刘小军 | 杨荣 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成土建施工、设备采购和配套管网工程建设。 | 2017.06 | 2018.12 | 惠阳区自来水发展总公司 |
| 186 | 惠阳新圩镇村村通水源工程 | 刘小军 | 杨荣 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成14.9公里管道敷设。 | 2018.05 | 2018.12 | 惠阳区自来水发展总公司 |
| 187 | 甲子河（陈江五一段）、肋下河（惠河高速以下段）改造工程 | 刘小军 | 杨荣 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行肋下河中下游段挡墙主体和上部景观园林、灯光工程建设，主体全部完工。 | 2014.09 | 2018.09 | 惠州仲恺高新区黄沙水库工程管理中心 |
| 188 | 淡水河流域（惠阳段）综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行河道、景观绿化、边坡治理建设。 | 2008.09 | 2020.12 | 惠州市粤升实业有限公司 |
| 189 | 东江大堤（江南大道仲恺段）综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 开展征地拆迁，进行给、排水施工，道路基础、景观绿化施工。 | 2017.09 | 2020.09 | 仲恺高新区水利水电工程建设管理站 |
| 190 | 惠东县稔平半岛供水工程 | 刘小军 | 杨荣 | 惠东县政府（魏荣君） 市国资委（左顺全） | 完成征地，进行泵房、电力设施，隧洞开挖，管道铺设。 | 2016.10 | 2019.11 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 191 | 惠城区河涌整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 建设木沥河，长湖沥，大湖溪沥，高窟沥，鲫鱼沥，黄棉闸沥，西沥河等13宗项目。进行河道清淤疏浚、护岸护坡，截污管网铺设。 | 2017.08 | 2019.11 | 惠城区水利水电建设管理中心 |
| 192 | 西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 完成主体工程建设。 | 2016.7 | 2019.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 193 | 大湖溪沥水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 完成主体工程建设。 | 2016.12 | 2019.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 194 | 莲塘布河、河桥水和冷水坑河水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行水下部分施工。 | 2018.01 | 2020.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 195 | 小金河水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行水下部分施工。 | 2018.01 | 2020.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 196 | 陈塘河水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行水下部分施工。 | 2018.01 | 2020.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 197 | 马安河和南东坑水水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行水下部分施工。 | 2018.01 | 2020.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 198 | 风门坳河和白石渠水环境综合整治工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 市国资委（左顺全） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行水下部分施工。 | 2018.01 | 2020.12 | 惠州市水务投资集团有限公司 |
| 199 | 惠州市植物园一期项目 | 刘小军 | 杨荣 | 市林业局（周仲珩） | 完成基础主体工程施工，环境绿化工程建设。 | 2015.11 | 2018.06 | 市林业局 |
| 200 | 惠州大堤（南堤）堤路贯通工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市水务局（周文高） 惠城区政府（陈国强） | 进行道路工程，路面结构基层配套设施建设。 | 2013.12 | 2019.12 | 惠州大堤南堤管理中心 |
| 201 | 惠州兴日生水族器材项目 | 刘小军 | 杨荣 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成一期宿舍楼及厂房室内装饰及配套设施建设，推进生态景观园林建设。 | 2016.09 | 2020.09 | 惠州市兴日生实业有限公司 |
| 202 | 惠州九惠生物医药产业园 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 进行办公楼、厂房基础主体建设。 | 2018.09 | 2020.12 | 惠州市九惠制药股份有限公司 |
| 203 | 惠州欧福蛋业项目 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 完成厂房及配套建设。 | 2018.01 | 2019.12 | 广东欧福蛋业有限公司 |
| 204 | 惠东四季优美生物科技园（一期） | 刘小军 | 杨荣 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成厂房、宿舍及基础配套设施建设。 | 2018.06 | 2019.12 | 四季优美生物科技股份有限公司 |
| 205 | 惠州惠城区国家级现代农业示范区项目 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 完成核心区基础设施建设，包括道路、绿化、农业设施、环境整治等项目；现代化蔬菜种苗繁育基地建设；协调推进功能区和辐射区建设。 | 2015.08 | 2020.12 | 惠城区农业局 |
| 206 | 博罗县杨村镇中心卫生院升级为博罗县第二人民医院项目 | 刘小军 | 杨荣 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成综合楼主体建设。 | 2017.08 | 2019.12 | 博罗县杨村镇中心卫生院 |
| 207 | 惠东县多祝镇卫生院升级建设项目 | 刘小军 | 杨荣 | 惠东县政府（魏荣君） | 完成主体工程，进行外部和内部装修，机电设备安装和配套工程建设。 | 2017.04 | 2018.12 | 惠东县卫生和计生局 |
| 208 | 龙门县综合医疗卫生服务体系项目（三院） | 刘小军 | 杨荣 | 龙门县政府（段致辉） | 完成基础施工，进行主体工程建设。 | 2016.01 | 2019.12 | 龙门县卫生和计生局 |
| 209 | 仲恺高新区人民医院新院建设项目 | 刘小军 | 杨荣 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成门诊楼、医技楼及住院楼装饰装修工程及附属配套工程建设，综合服务楼建设工程完成80%。 | 2015.11 | 2019.01 | 仲恺高新区人民医院 |
| 210 | 惠州市第一人民医院扩建工程 | 刘小军 | 杨荣 | 市卫生和计生局（严戈科） | 完成基础工程、地下室主体工程，地上主体结构完成至15层，进行部分墙体及安装工程施工。 | 2017.05 | 2019.12 | 市代建局 |
| 211 | 惠阳区妇幼保健院迁建工程（一期） | 刘小军 | 杨荣 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成基础工程、地下室工程，进行主体结构工程建设。 | 2018.01 | 2019.12 | 惠阳区妇幼保健院 |
| 212 | 博罗县第三人民医院及景观绿化工程 | 刘小军 | 杨荣 | 博罗县政府（陈国煌） | 进行住院楼、医技楼、连廊、设备楼、中心供氧、地下室的主体工程建设。 | 2018.02 | 2020.12 | 博罗县石湾镇卫生院 |
| 213 | 博罗县人民医院新院建设项目 | 刘小军 | 杨荣 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成基础工程，进行主体工程、部分安装工程。 | 2018.03 | 2020.08 | 博罗县人民医院 |
| 214 | 惠州大亚湾中大惠亚医院二期建设项目 | 刘小军 | 杨荣 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成勘察、设计、审图、造价、监理招标等工作，完成社会资本采购并进场施工。 | 2018.10 | 2020.10 | 大亚湾开发区卫生和计生局 |
| 215 | 惠城区生物资源科学处理中心示范项目 | 刘小军 | 杨荣 | 惠城区政府（陈国强） | 完成主体工程，进行设备安装和配套工程建设。 | 2018.01 | 2018.12 | 惠城区畜牧兽医与渔业局 |
| 216 | 汕湛高速惠州至清远段 | 林 洪 | 胡志威 | 市交通运输局（钟朝阳） | 进行路基、桥涵、隧道工程建设。 | 2016.12 | 2019.12 | 广东惠清高速公路有限公司 |
| 217 | 仲恺英山公路改造工程 | 林 洪 | 胡志威 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成排水、道路、交通及配套设施。 | 2016.06 | 2018.12 | 仲恺高新区住房和城乡规划建设局 |
| 218 | 大亚湾霞涌黄金海岸公共泳场及海滨栈道 | 林 洪 | 胡志威 | 大亚湾开发区管委会（范志益） | 完成水韵滩广场铺装、露天停车场、礁石栈道建设、探奇谷区园建及地下停车场、沙丘之珠游客服务中心、架空绿道建设。 | 2017.03 | 2018.06 | 大亚湾开发区公用事业局 |
| 219 | 金泉路和白石路道路工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） 博罗县政府（陈国煌） | 完成征地拆迁，进行道路、桥梁、排水、照明工程建设。 | 2016.04 | 2019.06 | 市公用事业局 |
| 220 | 隆生大桥及相接道路建设工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） | 完成征地拆迁，进行道路、桥梁、排水管道工程建设。 | 2015.05 | 2018.06 | 惠州市隆生大桥项目建设有限公司 |
| 221 | 惠阳区白云新城片区市政基础设施项目 | 林 洪 | 胡志威 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行市政道路工程及河道整治工程。 | 2016.10 | 2021.10 | 葛洲坝（惠州惠阳）投资建设有限公司 |
| 222 | 惠阳区石桥片区市政基础设施项目 | 林 洪 | 胡志威 | 惠阳区政府（刘光滨） | 进行市政道路工程及河道整治工程。 | 2017.09 | 2022.09 | 惠州市智慧阳光投资有限公司 |
| 223 | 惠州市大沥片区市政工程项目 | 林 洪 | 胡志威 | 市国资委（左顺全） | 完成征地拆迁，进行市政道路及地下综合管廊的建设。 | 2017.08 | 2019.04 | 惠州市城市建设投资集团有限公司 |
| 224 | 博罗县城北环一路东段市政道路建设工程 | 林 洪 | 胡志威 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成征地拆迁，进行道路工程、给排水工程建设。 | 2017.09 | 2019.10 | 博罗县公用事业局 |
| 225 | 博罗大桥两端出口路江南大道工程 | 林 洪 | 胡志威 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成征地拆迁，进行路面、路基、桥涵建设。 | 2016.10 | 2019.03 | 惠州中铁建港航局基础设施投资有限公司 |
| 226 | 博罗县双龙大道公路工程 | 林 洪 | 胡志威 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成征地拆迁，进行路基、桥涵建设。 | 2017.06 | 2020.03 | 惠州中铁建港航局基础设施投资有限公司 |
| 227 | 四环路南段道路工程（仲恺大道至惠南大道） | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） 惠阳区政府（刘光滨） 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成征地拆迁，进行道路、桥梁、排水、绿化工程建设。 | 2016.04 | 2019.04 | 惠州中建市政五路投资有限公司 |
| 228 | 惠新大道及梅湖大道建设工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成征地拆迁，管线迁改，进行道路路面施工、桥梁、交通、绿化、照明工程建设。 | 2016.04 | 2019.10 | 惠州中建市政五路投资有限公司 |
| 229 | 金龙大道改造工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） 博罗县政府（陈国煌） | 完成征地拆迁，进行道路、桥涵、排水、照明、综合管廊建设。 | 2016.04 | 2019.04 | 惠州中建市政五路投资有限公司 |
| 230 | 市西出口改造工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） | 完成征地拆迁，进行道路、交通、排水、绿化工程建设。 | 2016.04 | 2019.04 | 惠州中建市政五路投资有限公司 |
| 231 | 小金河大道市政工程 | 林洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） | 完成征地拆迁，进行道路、桥梁、排水工程建设。 | 2016.04 | 2019.04 | 惠州中建市政五路投资有限公司 |
| 232 | 仲恺大道及鹅岭南路道路改造工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 惠城区政府（陈国强） 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 完成征地拆迁，进行道路、交通、排水、绿化工程建设。 | 2013.06 | 2019.04 | 惠州中建宏盛建设工程有限公司 |
| 233 | 惠州工程职业学院周边道路工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 市国土资源局（黄伟涛） 惠城区政府（陈国强） | 开展征地拆迁，进行道路、桥梁、排水、路灯工程建设。 | 2018.06 | 2019.12 | 市公用事业局 |
| 234 | 惠城区水口工业园南区市政工程项目 | 林 洪 | 胡志威 | 惠城区政府（陈国强） | 进行市政道路工程、排水排污工程、桥梁工程、园区地块填土工程、绿化工程、照明工程建设。 | 2018.01 | 2019.12 | 惠城区水口街道办 |
| 235 | 仲恺东江科技园景观提升工程 | 林 洪 | 胡志威 | 仲恺高新区管委会（张莉兰） | 进行道路景观、滨河景观提升，绿化工程、配套设施建设。 | 2018.03 | 2019.09 | 惠州市高新科技工业园开发建设有限公司 |
| 236 | 博罗县生活垃圾焚烧发电厂二期项目 | 林 洪 | 胡志威 | 博罗县政府（陈国煌） | 完成土建、设备安装，建成投产。 | 2017.12 | 2018.12 | 光大环保能源（博罗）有限公司 |
| 237 | 惠州市金山生活污水处理厂二期扩建 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 市住房和城乡规划建设局（甘少权） 惠城区政府（陈国强） | 完成征地，进行10万吨/日处理能力生活污水处理生产线建设。 | 2015.10 | 2018.12 | 惠州市桑德水务有限公司 |
| 238 | 马安污水处理厂市政配套管网工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 市住房和城乡规划建设局（甘少权） 惠城区政府（陈国强） | 完成征地拆迁，排水管网建设。 | 2017.06 | 2018.12 | 市公用事业局 |
| 239 | 惠州市马安生活污水处理厂一期工程 | 林 洪 | 胡志威 | 市公用事业局（邬泽勤） 市住房和城乡规划建设局（甘少权） 惠城区政府（陈国强） | 完成主体（土建）施工。 | 2017.12 | 2019.12 | 惠州市康达水务有限公司 |
| 240 | 惠州市区垃圾焚烧发电项目（迁建） | 林 洪 | 胡志威 | 惠城区政府（陈国强） 市环卫局（朱燕含） | 完成征地拆迁，完成垃圾焚烧发电厂主体工程建设，设备安装调试。 | 2017.06 | 2019.06 | 惠州广惠能源有限公司 |
| 241 | 惠阳区淡水污水处理厂 | 林 洪 | 胡志威 | 惠阳区政府（刘光滨） | 完成奥贝尔氧化沟、二次沉淀池、接触消毒池、D型滤池、变电所、自动控制系统等建设。 | 2017.06 | 2019.12 | 惠州康达英之皇水务有限公司 |
| 242 | 惠城区棚户区改造一期安置房建设项目 | 林 洪 | 胡志威 | 惠城区政府（陈国强） | 完成相关程序报建，完成基础工程和主体部分工程施工。 | 2018.05 | 2021.12 | 惠城区投资办 |
| 243 | 惠城祝屋巷文创街区 | 林 洪 | 胡志威 | 惠城区政府（陈国强） | 完成街区道路改造，部分民宅改造装修。 | 2018.01 | 2020.12 | 广东英秀科技有限公司 |
| 244 | 惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目 | 林 洪 | 胡志威 | 市住房和城乡规划建设局（甘少权） 惠城区政府（陈国强） | 开展新建安置房工程建设，完成公益性基础配套设施。 | 2017.12 | 2020.12 | 中金建投（惠州）投资有限公司 |
| 245 | 市美术馆 | 陈高燕 | 邹平生 | 市文化广电新闻出版局（朱伟思） | 完成基坑支扩工程、土石方和部分地下工程。 | 2018.03 | 2019.12 | 市代建局 |
| 246 | 龙门县“四馆”建设项目 | 陈高燕 | 邹平生 | 龙门县政府（段致辉） | 完成图书馆、文化馆、博物馆、档案馆建设。 | 2017.01 | 2018.12 | 龙门县文化广电新闻出版局 |
| 247 | 惠城区“一场三馆”配套工程项目 | 陈高燕 | 邹平生 | 惠城区政府（陈国强） | 完成下沉式广场、地下室设备用房、高榜山景区配套服务用房、人防工程设施建设。 | 2018.05 | 2019.12 | 惠城区代建办 |