| 惠州市发展和改革局 | 文件 |
| --- | --- |
| 惠州市生态环境局 |  |

惠市发改产业〔2020〕368号

关于印发《惠州市贯彻落实省<关于进一步加强塑料污染治理的实施意见>工作方案》的通知

各县（区）人民政府、管委会，市有关单位，驻惠单位：

《惠州市贯彻落实省<关于进一步加强塑料污染治理的实施意见>工作方案》业经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到问题，请径向市发展改革局、生态环境局反映。

惠州市发展和改革局         惠州市生态环境局

2020年9月30日

公开方式：主动公开

惠州市发展和改革局办公室                2020年9月30日印发

惠州市贯彻落实省《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》工作方案

| 一、总体要求 |  | 贯彻落实习近平生态文明思想，坚持系统治理、协同治理、源头减量、绿色替代，分区域、分品种、分阶段禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广替代产品，规范塑料废弃物回收利用，建立覆盖塑料全生命周期的塑料污染治理体系，推动塑料产业高质量发展。到2020年底，率先在部分县区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。到2022年底，一次性塑料制品禁限范围进一步扩大，替代产品得到有效推广，塑料废弃物资源化能源化利用比例大幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等新兴领域，形成一批可复制、可推广的塑料减量和绿色物流模式。到2025年底，塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度基本建立，多元共治体系基本形成，替代产品开发应用水平进一步提升；城市建成区基本实现塑料垃圾零填埋，其他地域塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、主要工作任务 | （一）有序推进部分塑料制品的禁限工作 | 具体工作任务 |  | 牵头单位 | 参与单位 |
|  |  | 1、禁止生产、销售的塑料制品 | 禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局、农业农村局，以下各项任务均需各县（区）人民政府、管委会负责落实，不再一一列出 |
|  |  |  | 禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。禁止将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。 | 市卫生健康局 | 市工业和信息化局、生态环境局、市场监督管理局 |
|  |  |  | 加大禁止“洋垃圾”进口监管和打私力度，确保“全面禁止废塑料进口”落实到位。 | 惠州海关、惠州港海关、惠东海关，市生态环境局、公安局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局 |
|  |  |  | 国家《产业结构调整指导目录》和《市场准入负面清单》明确的属于淘汰类的塑料制品项目，禁止投资；属于限制类项目，禁止新建。 | 市发展改革局 | 市工业和信息化局 |

|  |  | 2、禁止、限制使用的塑料制品 | 2022年底，城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地区，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 | 市商务局 | 市文化广电旅游体育局、市场监督管理局、农业农村局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到2020年底，党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用不可降解一次性塑料餐具。 | 市教育局、国资委、能源和重点项目局、机关事务管理局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 到2020年底，餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，不得主动向消费者提供不可降解一次性塑料餐具；城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2022年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到2025年底，城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降30%以上。鼓励有条件的县区，在餐饮行业提供打包外卖服务时停止使用不可降解一次性塑料餐具。 | 市商务局 | 市市场监督管理局、文化广电旅游体育局 |
|  |  |  | 到2022年底，星级宾馆、酒店等场所不得主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 | 市商务局、文化广电旅游体育局 | 市市场监督管理局、卫生健康局 |
|  |  |  | 到2020年底，邮政快递网点45毫米宽度及以下的胶带封装比例提高到90%以上，免胶带纸箱应用比例提高到10%以上。到2022年底，邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量，免胶带纸箱应用比例提高到15%以上。到2025年底，邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带，免胶带纸箱应用比例提高到20%以上。 | 惠州市邮政管理局 | 市商务局 |
| 二、主要工作任务 | （二）加快推广应用替代产品和模式 | 3、积极推广应用替代产品 | 党政机关、事业单位、国有企业等单位带头使用可降解塑料制品或者非塑制品。 | 市教育局、卫生健康局、国资委、机关事务管理局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 在商场、超市、药店、书店等场所，推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解购物袋，鼓励设置自助式、智慧化投放装置，方便群众生活。在商场、超市推广使用生鲜产品可降解包装膜。在各类商品零售场所推行塑料购物袋有偿使用制。推广集贸市场购物袋集中购销制，逐步停止市场内个体商户向消费者无偿提供塑料购物袋行为。在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的植物纤维餐盒等生物基产品、可降解塑料袋等替代产品。 | 市商务局 | 市市场监督管理局、文化广电旅游体育局 |
|  |  |  | 在邮政快递网点、快递企业推广使用电子运单和环保箱、环保胶带、环保填充物等环保包装，鼓励寄件人使用可降解可循环再利用的环保包装。 | 惠州市邮政管理局 | 市商务局 |
|  |  |  | 在重点覆膜区域，结合农艺措施规模化推广应用全生物降解农膜。 | 市农业农村局 | 市科技局 |
|  |  | 4、大力培育新业态新模式 | 提倡“不留白色污染的旅程”的旅游出行模式。鼓励宾馆、酒店和餐饮企业主动提供可循环使用的住宿用品和餐具，对消费者自带用品和餐具给予费用减免或其它优惠，不得因消费者自带用品和餐具而拒绝提供服务。 | 市文化广电旅游体育局、商务局 | 市生态环境局、市场监督管理局 |
|  |  |  | 引导电商、外卖等平台企业加强入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，并向社会发布执行情况。 | 市商务局 | 市发展改革局、市场监督管理局 |
|  |  |  | 邮政快递网点和主要品牌企业要建立绿色包装推广应用机制，引导消费者使用绿色包装或减量包装。 | 惠州市邮政管理局 | 市商务局 |
|  |  |  | 以连锁商超、大型集贸市场、物流仓储、电商快递等为重点，推动企业通过设备租赁、融资租赁等方式，积极推广可循环、可折叠包装产品和物流配送器具。鼓励企业采用股权合作、共同注资等方式，建设可循环包装跨平台运营体系。鼓励企业使用商品和物流一体化包装，建设可循环物流配送器具回收体系。 | 市商务局 | 市发展改革局、工业和信息化局，惠州市邮政管理局 |
| 二、主要工作任务 | （二）加快推广应用替代产品和模式 | 5、增加绿色产品供给 | 塑料制品生产企业要严格执行有关法律法规，生产符合相关标准的塑料制品，不得使用未经风险评估及技术验证的塑料回收料生产食品接触材料及制品，不得违规添加对人体、环境有害的化学添加剂。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局 |
|  |  |  | 鼓励日化、饮料企业推广应用高于推荐性标准相关技术要求的团体标准，推动塑料硬包装“减轻、减薄和瘦身”。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局 |
|  |  |  | 推行绿色设计，提升塑料制品的安全性和回收利用性能。积极采用新型绿色环保功能材料，增加使用符合质量控制标准和用途管制要求的再生塑料，加强可循环、易回收、可降解替代材料和产品研发，降低应用成本，有效增加绿色产品供给。 | 市工业和信息化局 | 市科技局、市场监督管理局 |
|  |  |  | 支持全生物降解塑料制品的研发、生产和推广。 |  | 市发展改革局、科技局 |
|  |  | 6、推动产业绿色转型 | 支持塑料生产企业加快实施技术改造，紧跟市场需求，提高可循环、易回收等先进环保塑料技术研发和产品生产能力。鼓励塑料生产企业积极创建绿色工厂、绿色供应链管理和绿色设计产品示范，培育一批先进环保塑料生产龙头企业。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革局、科技局、能源和重点项目局 |
|  |  |  | 支持可降解塑料原材料和制品产业化示范项目，推动可降解塑料首台重大技术装备自主创新和推广应用，着力打造可降解塑料产业全链条。 |  | 市发展改革局、科技局、生态环境局 |
|  |  |  | 对符合国家产业政策方向和要求的项目，积极争取中央、省资金支持。 | 市发展改革局 | 市科技局、工业和信息化局 |
|  | （三）规范塑料废弃物回收利用和处置 | 7、加强塑料废弃物回收和清运 | 结合实施垃圾分类，加大塑料废弃物等可回收物分类收集和处理力度，禁止随意堆放、倾倒造成塑料垃圾污染。 | 市城管执法局、市容环境卫生事务中心 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 改进厨余垃圾收集模式，推广非塑或可降解厨余垃圾袋。 | 市容环境卫生事务中心 | 市住房城乡建设局、生态环境局 |
|  |  |  | 在写字楼、机场、车站、港口码头等塑料废弃物产生量大的场所，要增加投放设施，提高清运频次。 | 市商务局、交通运输局、住房城乡建设局、港口航空铁路事务中心按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 支持快递企业积极参与再生资源回收利用网络建设，提升包装资源回收利用率。 | 惠州市邮政管理局 | 市商务局 |
| 二、主要工作任务 | （三）规范塑料废弃物回收利用和处置 | 7、加强塑料废弃物回收和清运 | 推动环卫部门、电商外卖平台、供销部门、回收企业等开展多方合作，建立“互联网+”平台与线下物流相结合的机制，在社区、商圈、高校等快递外卖集中区域投放快递包装、外卖餐盒等智能回收终端设施。 | 市容环境卫生事务中心、市商务局、供销社，惠州市邮政管理局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 建立健全废旧农膜、废旧农药化肥包装物、废旧渔网渔具回收体系，落实生产、销售企业回收责任，探索有偿回收利用模式。 | 市农业农村局 | 市工业和信息化局、市场监督管理局、供销社、生态环境局 |
|  |  | 8、推进资源化能源化利用 | 推动塑料废弃物资源化利用的规范化、集中化和产业化，相关项目要向塑料再生资源产业基地、“城市矿产”示范基地、大宗固体废物综合利用示范基地等园区集聚，提高塑料废弃物资源化利用水平。培育一批符合废塑料综合利用行业规范条件的行业骨干企业，定期向社会发布。 | 市工业和信息化局 | 市发展改革局、生态环境局 |
|  |  |  | 推动垃圾焚烧发电项目建设；推进分拣成本高、不宜资源化利用的塑料废弃物能源化利用，支持鼓励废塑料裂解等新型资源化能源化利用技术应用。 | 市容环境卫生事务中心、发展改革局、生态环境局、能源和重点项目局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 加强垃圾焚烧发电等企业的运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，并最大限度降低塑料垃圾直接填埋量。 | 市容环境卫生事务中心 | 市生态环境局 |
|  |  | 9、开展塑料垃圾专项清理 | 加快生活垃圾非正规堆放点、倾倒点排查整治工作，严厉打击违法倾倒垃圾，防控垃圾“上山下乡入海”，重点解决城乡结合部、环境敏感区、道路和江河沿线、坑塘沟渠等处生活垃圾随意倾倒堆放导致的塑料污染问题。 | 市城管执法局 | 市生态环境局、农业农村局 |
|  |  |  | 结合我市水污染防治攻坚战重点工作，开展江河湖泊、港湾、海滩塑料垃圾清理行动，在沿海区域定期举办海滩清洁公益活动。 | 市商务局、生态环境局、市水利局、自然资源局、住房城乡建设局、城管执法局、市容环境卫生事务中心按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 结合市农村人居环境整治工作，通过农田综合整治等方式推进农田残留地膜、农药化肥塑料包装等专项清理整治工作，逐步降低农田残留地膜量。 | 市农业农村局 | 市商务局、生态环境局 |
|  | （四）完善支撑保障体系 | 10、建立健全标准制度体系 | 强化立法保障，将塑料污染防治纳入相关法律规章予以规范。 | 市司法局 | 市发展改革局、生态环境局 |
|  |  |  | 贯彻执行国家、省塑料制品禁限目录和绿色设计的政策机制。 | 市发展改革局、工业和信息化局、生态环境局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 落实国家、省对电商、快递、外卖等新兴领域企业绿色管理和评价指标体系，鼓励第三方机构开展各类绿色认证。 | 惠州市邮政管理局，市工业和信息化局、商务局、市场监督管理局按职责分工负责落实 |  |
| 二、主要工作任务 | （四）完善支撑保障体系 | 10、建立健全标准制度体系 | 落实国家强制性标准，执行我省的塑料废弃物资源化能源化利用的环境保护相关地方标准，鼓励我市社会团体参与制定企业标准或团体标准。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局、生态环境局 |
|  |  |  | 探索建立塑料原材料与制成品的生产、销售信息披露制度。 | 市工业和信息化局 | 市场监督管理局 |
|  |  |  | 健全企业环保信用评价制度，将违规生产、销售、使用塑料制品等行为列入失信记录。 | 市生态环境局 | 市发展改革局、工业和信息化局、商务局、市场监督管理局 |
|  |  | 11、完善相关支持政策 | 加大对绿色包装研发生产、绿色物流和配送体系建设、专业化智能化回收设施投放运营等重点项目的支持力度。 | 市发展改革局、商务局、工业和信息化局、科技局、财政局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 落实好资源综合利用、环境保护等相关财税政策，加大对符合标准绿色产品的政府采购力度，对从事可降解塑料材料和产品生产企业、再生塑料回收利用企业给予政策倾斜。 | 市财政局，国家税务总局惠州市税务局 | 市工业和信息化局、生态环境局、商务局 |
|  |  |  | 开展新型绿色供应链建设、新产品新模式推广等试点示范。 | 市工业和信息化局 | 惠州市邮政管理局 |
|  |  |  | 支持专业化回收设施投放，消除设施进居民社区、城轨站、车站和写字楼等公共场所的管理障碍。 | 市住房城乡建设局 | 市市容环境卫生事务中心、交通运输局 |
|  |  |  | 鼓励各县区采取经济手段，促进一次性塑料制品减量、替代。 | 市发展改革局 | 市财政局、金融工作局，国家税务总局惠州市税务局 |
|  |  |  | 公共机构要带头停止使用不可降解一次性塑料制品。 | 市教育局、人力资源和社会保障局、卫生健康局、国资委、机关事务管理局按职责分工负责落实 |  |
|  |  | 12、强化科技支撑 | 加强江河湖海塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术和政策等研究，开展生态环境影响与人体健康风险评估。 | 市生态环境局、科技局、卫生健康局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 加大可循环、易回收、可降解材料和产品的关键核心技术攻关和成果转化，提升替代材料和产品性能。 | 市科技局 | 市工业和信息化局、生态环境局 |
|  |  |  | 以降解安全可控性、规模化应用经济性等为重点，开展全生物降解农膜等技术验证试验示范和产品遴选，加强农膜减量和替代、残膜回收利用、农膜农药化肥塑料包装再利用等技术和设备研发。 | 市农业农村局 | 市科技局、生态环境局 |
| 二、主要工作任务 | （四）完善支撑保障体系 | 13、严格执法监督 | 加强日常管理和监督检查，严格落实禁止、限制生产、销售和使用部分塑料制品的政策措施。严厉打击违规生产销售国家明令禁止的塑料制品，依法从严查处生产、销售不符合质量标准、以假充真、以次充好等违法行为。 | 市市场监督管理局 | 市工业和信息化局、农业农村局、商务局、文化广电旅游体育局 |
|  |  |  | 推行生态环境保护综合执法，加强塑料废弃物回收、利用、处置等环节的环境监管，依法查处违法排污等行为，持续推进废塑料加工利用行业整治。 | 市生态环境局 | 市公安局、城管执法局 |
|  |  |  | 行业管理部门日常监管中发现有关塑料环境污染和生态破坏行为的，应当及时将相关线索移交生态环境保护综合执法队伍，由其依法立案查处。对实施不力的责任主体，依法依规予以查处，并通过公开曝光、约谈等方式督促整改。 | 市生态环境局、工业和信息化局、自然资源局、商务局、市场监督管理局按职责分工负责落实 |  |
|  |  |  | 在应对重大突发公共事件期间，用于特定区域应急保障、物资配送、餐饮服务等的一次性塑料制品免予禁限使用。 | 市应急管理局 | 市发展改革局、民政局 |
| 三、组织实施保障 |  | 14、加强组织领导 | 各县区、各有关部门要高度重视塑料污染治理工作，精心组织安排，切实抓好落实。 | 各县（区）人民政府、管委会和市有关部门按职责分工参与 |  |
|  |  |  | 建立全市塑料污染治理工作协调机制，统筹指导协调相关工作，及时总结分析工作进展，重大情况和问题向市委、市政府报告。 | 市发展改革局、生态环境局 | 市有关单位 |
|  |  |  | 开展联合专项行动，加强对塑料污染治理落实情况的督促检查，重点问题纳入全市生态环境保护督察，强化考核和问责。 | 市生态环境局 | 市有关部门按职责分工参与 |
|  |  |  | 各县区结合实际，制定具体工作方案，实化细化政策措施，层层落实责任。 | 各县（区）人民政府、管委会 |  |
|  |  | 15、强化宣传引导 | 充分利用世界环境日、全国低碳日、节能宣传周、绿色快递宣传周等活动，加大对塑料污染治理的宣传力度。大力倡导绿色生活和消费方式，鼓励公众“拎起菜篮子、提起布袋子”，减少使用一次性塑料制品，参与垃圾分类，抵制过度包装。 | 市生态环境局、工业和信息化局、能源和重点项目局 | 市委宣传部、网信办，市商务局 |
|  |  |  | 利用报纸、广播电视、新媒体等渠道深入宣传塑料污染治理的工作成效和典型做法。引导行业协会、商业团体、公益组织有序开展专业研讨、政策宣传、志愿活动等，鼓励相关企业积极履行社会责任，广泛凝聚共识，营造全社会共同参与的良好氛围。 | 市委宣传部、网信办，市文化广电旅游体育局 | 市发展改革局、工业和信息化局、市场监督管理局、生态环境局、城管执法局、民政局、工商联 |